| IndLokal Integration durch Information Eine digitale Integrationsinfrastruktur fur die indische Community in Stuttgart | 12-Monats-Pilot Stuttgart · EUR 85k lean / 150k voll Stack-fahig · Mit unabhangiger Evaluation |
| --- | --- |

WORUM ES GEHT

Rund 17.000 Inderinnen und Inder leben heute in Stuttgart (Stadt Stuttgart 2024) — Tendenz stark steigend. Bundesweit ist es die am schnellsten wachsende Drittstaaten-Migration (+22% YoY, Destatis). Doch zentrale Information uber lokale Communities, kulturelle Veranstaltungen und vertrauenswurdige Anlaufstellen ist fragmentiert: geschlossene WhatsApp-Gruppen, veraltete Facebook-Seiten, Mundpropaganda. Die ersten 90 Tage in Deutschland entscheiden uber Integrationserfolg — und genau hier fehlt eine kuratierte, mehrsprachige Schicht.

IndLokal schliesst diese Lucke. Verifizierte Communities, frische Veranstaltungen und stadtspezifische Ressourcen — mobil, mehrsprachig, datensparsam, mit klarer Verbindung zu offiziellen Strukturen wie dem Welcome Center und der Volkshochschule.

STAND HEUTE (EHRLICH)

Plattform: Web-App indlokal.de und native iOS/Android-Apps fertig entwickelt, in privatem Beta. Soft-Launch geplant in den naechsten ~4 Wochen.

Inhalt: Verifizierte Communities, Veranstaltungen und Ressourcen — mehrsprachig vorbereitet (DE/EN, Hindi/Tamil/Telugu).

Finanzierung bisher: Komplett aus Eigenmitteln der zwei Gruender entwickelt. Kein externes Kapital, noch keine Umsaetze. Eine Foerderung finanziert NICHT die Entwicklung, sondern Launch, Community-Arbeit, Partnerschaften und Evaluation.

Rechtsform: Gemeinnuetzige UG / gGmbH in Gruendung — Abschluss innerhalb des Foerderentscheidungs-Zeitraums vorgesehen.

DER STUTTGART-PILOT — 12 MONATE, KONKRETE ERGEBNISSE

| Reichweite | Communities | Ressourcen | Partnerschaften |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.500–2.500 aktive Nutzer:innen / Monat (10–15% der indischen Community in Stuttgart); Stretch-Ziel 4.000 | 30+ verifizierte Vereine, Tempel, Sprachkreise, Berufsnetzwerke (~40 Kandidaten heute identifiziert) | 150+ stadtspezifische Inhalte; 60+ professionell ubersetzt (Hindi/Tamil/Telugu) | Letters of Support von Welcome Center, IHK Stuttgart, mind. 1 Hochschule |

WARUM WIR DIE STADT STUTTGART ALS PARTNER SUCHEN

Letter of Support: Sichtbarkeit & Vertrauen: ein Brief der Abteilung Integration ist fur AMIF, ESF+ BW, BW Stiftung, Mercator und Bosch faktisch Voraussetzung.

Verzahnung: Wechselseitige Verlinkung mit Welcome Center / Integrationsbeauftragte — keine Doppelstrukturen, sondern gegenseitige Verstarkung.

Daten-Partnerschaft: Open-Data-Schnittstelle fur stadtische Integrationsangebote, Sprachkurse und Veranstaltungen — die Stadt liefert Daten, IndLokal verteilt sie zielgruppengerecht.

Evidenz: Quartalsweise Wirkungsberichte und unabhangige Evaluation (freier Evaluations-Consultant oder Lehrstuhl Uni Stuttgart / HS Esslingen; ifo / BAMF-FZ als Forschungs-Anker im Aufbau) — die Stadt erhalt erstmals belastbare Daten zur indischen Community in Stuttgart.

WAS WIR KONKRET ERBITTEN

Ein 30-minutiges Kennenlerngesprach mit der Abteilung Integration der Stadt Stuttgart, um vorzustellen:

die Plattform live (Web + Mobile),

den geplanten Pilot-Umfang und KPIs,

wie eine schlanke Partnerschaft (Letter of Support, ggf. Daten-Schnittstelle, gemeinsame Sichtbarkeit) aussehen kann — ohne stadtisches Budget zu binden.

Kontakt Grundungsteam IndLokal · Stuttgart, Baden-Wurttemberg · hello@indlokal.de · indlokal.de · @indlokal

Dieses Dokument liegt auch auf Englisch vor. / An English version of this one-pager is available on request.